## График производства
Приложение № 2 к Конкурсному предложению
Наименование организации
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
___________________ |  |  |  |  | _________________
График производства работ
на выполнение комплекса работ по кладке наружных и внутренних стен жилого дома строение 3 этап 1 строительства:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:996, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15.
№ п/п | Наименование работ (этапа) | Дата (дд.мм.гг) |  | 2026
|  | начало | окончание
1 | Общестроительные работы ниже отм. 0.000
2 | Секция 1.
3 | Устройство стен подвала из сборных железобетонных конструкций (ФБС блоки)
4 | Кладка стен кирпичных из полнотелого кирпича (заделка кирпичом между блоками с установкой сальников)
5 | Кладка стен толщ. 640 мм, 510 мм, 380 мм из керамического полнотелого кирпича с армированием и монтажом перемычек (подвал)
6 | Кладка перегородок из керамического полнотелого кирпича с армированием и монтажом перемычек (подвал, кладовки)
7 | Устройство плит перекрытия над подвалом, (в том числе анкеровка, заполнение рустов и монтажных петель раствором, сверление отверстий для слива воды из пустот)
8 | Общестроительные работы выше отм. 0.000 (каменные работы)
9 | Секция 1.
10 | Комплекс работ по кладке наружных х стен толщ.640 мм из керамического пустотелого пористого кирпича с армированием
11 | Комплекс работ по кладке внутренних х стен толщ.510, 380 мм из керамического полнотелого кирпича с армированием
12 | Комплекс работ по монтажу лестничных маршей и площадок
13 | Комплекс работ по устройству плит перекрытия, плит балконов (в том числе анкеровка, заполнение рустов и монтажных петель раствором)
14 | Общестроительные работы выше отм. 0.000 (перегородки)
15 | Секция 1.
16 | Комплекс работ по монтажу перегородок из пазогребневых плит толщиной 70 мм
17 | Комплекс работ по монтажу перегородок из пазогребневых плит толщиной 115 мм
18 | Комплекс работ по кладке перегородок из блоков из ячеистого бетона на клее толщиной 200 мм
19 | Комплекс работ по кладке перегородок толщиной 120 мм из кирпича полнотелого
20 | Общестроительные работы ниже отм. 0.000
21 | Секция 2.
22 | Устройство стен подвала из сборных железобетонных конструкций (ФБС блоки)
23 | Кладка стен кирпичных из полнотелого кирпича (заделка кирпичом между блоками с установкой сальников)
24 | Кладка стен толщ. 640 мм, 510 мм, 380 мм из керамического полнотелого кирпича с армированием и монтажом перемычек (подвал)
25 | Кладка перегородок из керамического полнотелого кирпича с армированием и монтажом перемычек (подвал, кладовки)
26 | Устройство плит перекрытия над подвалом, (в том числе анкеровка, заполнение рустов и монтажных петель раствором, сверление отверстий для слива воды из пустот)
27 | Общестроительные работы выше отм. 0.000 (каменные работы)
28 | Секция 2.
29 | Комплекс работ по кладке наружных х стен толщ.640 мм из керамического пустотелого пористого кирпича с армированием
30 | Комплекс работ по кладке внутренних х стен толщ.510, 380 мм из керамического полнотелого кирпича с армированием
31 | Комплекс работ по монтажу лестничных маршей и площадок
32 | Комплекс работ по устройству плит перекрытия, плит балконов (в том числе анкеровка, заполнение рустов и монтажных петель раствором)
33 | Общестроительные работы выше отм. 0.000 (перегородки)
34 | Секция 2.
35 | Комплекс работ по монтажу перегородок из пазогребневых плит толщиной 70 мм
36 | Комплекс работ по монтажу перегородок из пазогребневых плит толщиной 115 мм
37 | Комплекс работ по кладке перегородок из блоков из ячеистого бетона на клее толщиной 200 мм
38 | Комплекс работ по кладке перегородок толщиной 120 мм из кирпича полнотелого
подпись