## График производства
Приложение № 2 к Конкурсному предложению
Наименование организации
"Согласовано" |  |  |  |  | "Утверждаю"
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
___________________ |  |  |  |  | _________________
График производства работ
на выполнение комплекса работ по устройству наружного ограждения жилого дома строение 1 строительства:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный на территории участка с кадастровым номером 76:23:010402:253, по адресу: г. Ярославль, Дзержинский р-н, МКР №15.
№ п/п | Наименование работ (этапа) | Дата (дд.мм.гг) |  | 2026
|  | начало | окончание
1 | Проект 09/08-2024/1-КР5. Ограждение лестничной клетки.
2 | Ограждени Ог1
3 | Ограждени Ог2
4 | Ограждени Ог3
5 | Ограждени Ог4
6 | ОЛГ45-10.24
подпись